Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

MEHANIZAM PRAĆENJA I INFORMIRANJA O STUPNJU RAZVIJENOSTI SUSTAVA I PLAN AKTIVNOSTI POBOLJŠAVANJA SUSTAVA (U FOLLOW-UP RAZDOBLJU)

Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete mehanizam je praćenja i informiranja o stupnju razvijenosti i učinkovitosti sustava. Na osnovu provedene unutarnje prosudbe identificirana su područja koja je potrebno unaprijediti i dane odgovarajuće preporuke. U sljedećoj su tablici preporuke pretočene u konkretne aktivnosti s određenim načinom provedbe, očekivanim rokom provedbe, te odgovornima za provedbu.

| 1. POLITIKA, MISIJA, VIZIJA, OPĆA STRATEGIJA VISOKOG UČILIŠTA, PODSTRATEGIJE, CILJEVI, DOKUMENTACIJA |
| --- |
| AKTIVNOST | NAČIN PROVEDBE | ROK | ODGOVORAN/A |
| Dovršiti Razvojnu Strategiju | U skladu s planiranom dinamikom izrade izraditi nacrt, provesti javnu raspravu, donijeti na Senatu i potvrditi na Savjetu | listopad 2011. | Projektni tim za izradu Strategije razvoja na čelu s voditeljicom projekta |
| Dovršiti Priručnik kvalitete koji sadrži i Politiku kvalitete | proučiti primjere dobre prakse u gospodarstvu i obrazovanju i postojeću regulativu, prihvatiti na Glavnom odboru i Senatu | prosinac 2010. | Glavni odbor za kvalitetu i Stručni suradnik za kvalitetu |
| 2.a ODOBRAVANJE, PROMATRANJE I PERIODIČNA REVIZIJA STUDIJSKIH PROGRAMA I STUPNJEVA OBRAZOVANJA |
| AKTIVNOST | NAČIN PROVEDBE | ROK | ODGOVORAN/A |
| Pružati stručnu i administrativnu podršku izradi novih programa | Središnji ured nas mora sve svoje podatke (koji ne podliježu zaštiti podataka) staviti na rapolaganje predlagačima i biti im informacijski centar u cjelokupnom procesu | kontinuirano | Stručni suradnik za kvalitetu |
| Osnovati udruge diplomiranih studenata odjela | Upoznati se s regulativom, pripremiti Statut udruge, poziv na učlanjenje, internetsku stranicu za pristup udruzi, u dogovoru s pročelnicima odrediti termin osnivačkih skupština | prosinac 2011. | pročelnici sastavnica, stručni suradnik za kvalitetu |
| Od diplomiranih studenata i njihovih poslodavaca prikupiti podatke o studijskim programima | Temeljem podataka koji će se prikupiti osnivanjem udruga diplomiranih studenata, elektroničkim putem poslati upitnike, prikupiti ih, obraditi i rezultate prezentirati pročelnicima | dinamika ovisi o prethodnoj aktivnosti | stručni suradnik za kvalitetu |
| Urediti područje pokretanja ostalih programa | U skladu s postojećom regulativom osmisliti proceduru izrade i odobravanja ostalih programa Sveučilišta | listopad 2011. | Glavni odbor za kvalitetu, stručni suradnik za kvalitetu, Pravni tim Sveučilišta |
| 2.b ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD |
| AKTIVNOST | NAČIN PROVEDBE | ROK | ODGOVORAN/A |
| Osmisliti i implementirati sustav za praćenje znanstveno-istraživačke, stručne i umjetničke aktivnosti nastavnika | U dogovoru s Informatičkom službom, nastavnicima informacijskog područja, prorektora za znanost i istraživanje i Ureda za kvalitetu osmisliti sustav, odrediti trošak i sukladno financijskim sredstvima izraditi i implementirati sustav | prosinac 2011.* *ovisno o financijskim sredstvima | prorektor za znanost i istraživanje, Informatička služba, nastavnici informacijskog područja i stručni suradnik za kvalitetu |
| Regulirati praćenje kvalitete znanstveno-istraživačke, stručne i umjetničke djelatnosti | Osmisliti mehanizme vrednovanja znanstveno-istraživačkog, stručnog i umjetničkog rada i kriterije znanstvene i umjetničke produktivnosti | prosinac 2010. | prorektor za znanost i istraživanje, Glavni odbor za kvalitetu, stručni suradnik za kvalitetu |
| 3. OCJENJIVANJE STUDENATA |
| AKTIVNOST | NAČIN PROVEDBE | ROK | ODGOVORAN/A |
| Osigurati kontinuirano i koliko je moguće ujednačeno ocjenjivanje studenata | svi bi syllabusi predmeta na prvoj, drugoj i trećoj godini (svih razina) studija trebali biti usklađeni s Pravilnikom o ocjenjivanju i javno objavljeni na internetskim stranicama sastavnica | rujan 2011. | cjelokupno nastavno osoblje, pročelnici sastavnica, prorektor za nastavu i studente |
| Pri izradi novih studijskih programa voditi se načelima ocjenjivanja temeljenim na postojećem Pravilniku o ocjenjivanju | Pri izradi novih studijskih programa definirati i ugraditi upute o primjeni načela ocjenjivanja temeljenim na jasnim kriterijima, pravilima i procedurama. | kontinuirano | Prorektor za nastavu i studente, Glavni odbor za kvalitetu, stručni suradnik za kvalitetu, predlagači studijskih programa |
| Vanjske suradnike dodatno upoznati s mogućim kriterijima ocjenjivanja i uputiti ih na njihovo javno objavljivanje | Proslijediti materijale s radionica o ishodima učenja i predstavljanja Pravilnika o ocjenjivanju | kontinuirano | Pročelnici odjela |
| 4. OSIGURANJE KVALITETE NASTAVNOGA OSOBLJA, NJEGOVA INTERAKCIJA, UTJECAJ NA DRUŠTVO ZNANJA TE DOPRINOS REGIONALNOM RAZVOJU |
| AKTIVNOST | NAČIN PROVEDBE | ROK | ODGOVORAN/A |
| Osmisliti politiku upravljanja ljudskim resursima za nastavno osoblje | Mapirati ljudske resurse, odrediti njihov profil, odrediti prioritete, odrediti postojeće kompetencije, potrebna usavršavanja, dinamiku zapošljavanja | prosinac 2012. | rektor, prorektori, pročelnici sastavnica |
| Cjelokupno nastavno osoblje educirati za pedagoški rad | Za nastavnike koji nemaju nastavničke kompetencije, osmisliti program i obvezati ih da ga dovrše | kontinuirano | rektor, prorektori, pročelnici sastavnica |
| Poticati mobilnost nastavnika | Ured za međunarodnu suradnju istražuje i obavještava nastavnike o mogućnostima korištenja programa mobilnosti i provodi cjelokupnu proceduru | kontinuirano | Ured za međunarodnu suradnju, prorektor za međunarodnu suradnju |
| Pratiti interakciju i integriranost nastavnika | Osmisliti sustav kojim bi se na sustavan način pratila interakcija nastavnika, njihove funkcije, projekti i ostali relevantni pokazatelji | prosinac 2011. | rektor, prorektori, pročelnici sastavnica, Glavni odbor za kvalitetu, stručni suradnik za kvalitetu |
| Uvesti peer review kao metodu vrjednovanja rada nastavnika koji imaju niže rezultate studentske ankete | Izraditi naputak za provođenje postupka peer review i odrediti kriterije uključivanja pojedinih nastavnika u ovaj proces. | prosinac 2011. | Glavni odbor za kvalitetu, stručni suradnik za kvalitetu |
| Revidirati studentsku anketu | izvršiti statističke analize, proučiti suvremenu literaturu, izmjeniti/dopuniti anketu u suradnji s nastavnicima psihologije i sociologije, pripremiti logistiku za on-line provođenje | studeni 2011. | Glavni odbor za kvalitetu, stručni suradnik za kvalitetu, voditelj ISVU službe |
| 5. RESURSI ZA UČENJE I POTPORU STUDENTIMA |
| AKTIVNOST | NAČIN PROVEDBE | ROK | ODGOVORAN/A |
| Vrjednovati zadovoljstvo studenata i nastavnika uslugama službi, ureda, knjižnica i Studentskog centra | U tijeku je prikupljanje podataka putem ankete. Potrebno je analizirati prikupljene podatke, napisati i podnijeti izvješće s preporukama za poboljšanje. | listopad 2011. | stručni suradnik za kvalitetu |
| Osigurati mehanizme mentorstva | Osmisliti sustav mentorstva za svaku sastavnicu Sveučilišta koja ga nema | prosinac 2011. | pročelnici sastavnica |
| Poticati mobilnost studenata | Ured za međunarodnu suradnju istražuje i obavještava studente o mogućnostima korištenja programa mobilnosti i provodi cjelokupnu proceduru | kontinuirano | Ured za međunarodnu suradnju, prorektor za međunarodnu suradnju |
| Intenzivirati korištenje sustava e-učenja | Održati niz radionica za nastavnike koji ne ne koriste sustav | kontinuirano | pročelnici sastavnica |
| osmisliti politiku upravljanja ljudskim resursima za nenastavno osoblje | Mapirati ljudske resurse, odrediti njihov profil, odrediti prioritete, odrediti postojeće kompetencije, potrebna usavršavanja, dinamiku zapošljavanja | prosinac 2012. | rektor, glavni tajnik |
| Unaprijediti uvjete za rad studentskih udruga | Osigurati više prostora za rad studentskih udruga | rujan 2011. | rektor, glavni tajnik |
| 6. VAŽNOST I PRISTUP INFORMACIJAMA SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE |
| AKTIVNOST | NAČIN PROVEDBE | ROK | ODGOVORAN/A |
| Osmisliti integrirani informacijsko-komunikcijski sustav | Osmisliti elemente informacijskog sustava sukladno potrebama službi/ureda, potrebama Sustava za kvalitetu i Uprave | prosinac 2012. | Svi djelatnici Sveučilišta |
| 7. JAVNO INFORMIRANJE |
| AKTIVNOST | NAČIN PROVEDBE | ROK | ODGOVORAN/A |
| Osmisliti politiku odnosa s javnošću | Zaposliti osobu za odnose s javnošću, osnovati Ured za odnose s javnošću | *ovisi o dopuštenju MZOŠ-a za zapošljavanje stručnjaka za PR | rektor |
| Ujednačiti, dopunjavati i redovito ažurirati mrežne stranice sastavnica i Sveučilišta | Imenovati radnu skupinu za analizu mrežnih stranica, dati preporuke o obaveznim sadržajima te pratiti provedbu; imenovati osobe koje će objavljivati materijale na svakoj sastavnici | travanj 2012. | pročelnici sastavnica, stručni suradnik za kvalitetu, voditelji katedri, administratori za mrežne stranice |